## Akční plán
Číslo | Název | Garant | Rok(y) realizace | Odhad nákladů na realizaci (Kč) | Odhad zvýšení nákladů na provoz (Kč/rok) | Finanční zdroje
[6 empty] | Rozpočet města | Možný dotační program z ESIF
1.1.1 | Zavedení pravidelných schůzek (např. 2x ročně) vedení města s podnikatelskou obcí | Vedení města | 2015 | 0 | 10000 | rozpočet města | NR
1.1.2 | Zavedení systému přednostního zadávání menších veřejných zakázek místním podnikatelům, administrativní zjednodušení soutěží o veřejné zakázky vč. úpravy příslušné směrnice města | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
1.1.3 | Založení tradice pravidelných trhů s prodejem místních i regionálních potravinářských i spotřebních produktů | Vedení města/Odbor správy majetku | 2017 | 10000 | 50000 | rozpočet města | NR
1.1.4 | Úprava prostranství na náměstí pro podnikání a pořádání trhů | Odbor správy majetku | 2017 | 50000 | 0 | rozpočet města | NR
1.2.1 | Systém shromážďování informací o poptávce po pracovních silách ze strany podnikatelů městem a distribuce těchto informací směrem ke školám | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
1.2.2 | Zavedení každoroční burzy práce na místní základní škole | Základní škola BnP | 2016 | 0 | 10000 | rozpočet města | NR
1.2.3 | Zateplení budovy školy | Odbor správy majetku | 2016–17 | 15000000 | 0 | rozpočet města | OP ŽP
1.2.4 | Úprava školy směrem k rozšíření klíčových kompetencí | Základní škola BnP | 2018 | 5000000 | 0 | rozpočet města | IROP
1.2.5 | Rekonstrukce WC v základní škole - 2. fáze | Odbor správy majetku | 2016 | 1000000 | 0 | rozpočet města | IROP
1.2.6 | Rozšíření kapacity mateřské školy | Odbor správy majetku, Základní škola BnP | 2016 | 4000000 | 50000 | rozpočet města | IROP
2.1.1 | Iniciace pořádání tematických výstav ve městě (na zámku i v jiných prostorách) | Vedení města | 2016 | 0 | 50000 | rozpočet města | NR
2.1.2 | Modernizace koupaliště | Odbor výstavby a životního prostředí | 2016–20 | 40000000 |  | rozpočet města | OP CZ - Sasko
2.1.3 | Zřízení městského informačního centra v historickém středu města | Odbor hospodářskosprávní | 2016–18 |  |  | rozpočet města | IROP/OPZ
2.2.1 | Zapojení místní turistické nabídky do produktů regionu České Švýcarsko a/nebo České středohoří a realizace souvisejících marketingových aktivit | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | OP CZ - Sasko
2.2.2 | Angažování specialisty na marketing a webdesign města | Vedení města | 2017 | 0 | 200000 | některý z projektů | NR
2.2.3 | Iniciace pořádání vybraných akcí správ chráněných území v Benešově | Kulturní referentka | 2016 | 0 | 0 | x | NR
2.2.4 | Zavedení systému sběru dat o cestovním ruchu | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
2.3.1 | Kalendář kulturních, sportovních a volnočasových akcí ve městě a jeho okolí (internetová i tištěná verze ve zpravodaji) | Kulturní referentka, vedení města, městský sportovní klub | 2016 | 10000 | 10000 | rozpočet města | NR
2.3.2 | Vzdělávací program pro pedagogy volného času ve městě | Centrum dětí a mládeže | 2016 | 500000 | 0 | rozpočet města | IROP
2.3.3 | Scelení a úprava sportovního areálu vč. odprodeje jeho části | Městský sportovní klub, služby města, vedení města | 2016–17 | 2000000 | 300000 | rozpočet města | NR
2.3.4 | Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež | Centrum dětí a mládeže, vedení města | 2016–18 | 50000 | 50000 | rozpočet města | IROP
3.1.1 | Vybudování ploch pro parkování typu P+R u nového dopravního terminálu | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2019–20 | 500000 | 10000 | rozpočet města | IROP
3.1.2 | Zpracování generelu cyklistické dopravy | Vedení města | 2017 | 200000 |  | rozpočet města | NR
3.2.1 | Iniciace opatření ke zklidnění automobilové dopravy na silnici II/262 v intravilánu města | Vedení města | 2015–20 | 0 | 0 | x | NR
3.2.2 | Redukce parkovacích ploch a zavedení časově omezeného parkování na náměstí | Vedení města | 2016 | 200000 | 0 | rozpočet města | NR
3.2.3 | Úprava parkovací plochy u koupaliště | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2017 | 100000 | 0 | rozpočet města | NR
3.2.4 | Zavedení placeného parkování u koupaliště v letní sezóně | Vedení města | 2017 | 0 | 0 | x | NR
3.2.5 | Revitalizace Děčínské ulice | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2016 | 3000000 | 0 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
3.2.6 | Revitalizace ulic Cihelní a Pod Táborským vrchem | Odbor výstavby a životního prostředí | 2016 | 3000000 | 0 | rozpočet města, SVS | Nelze hradit z ESIF
3.3.1 | Iniciace rozšíření napojení města na rozvody elektrické energie směrem k dodavatelům elektrické energie a ČEPS | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
3.3.2 | Instalace bezpečnostních kamer v rizikových lokalitách a na parkovišti u náměstí | Vedení města | 2016–18 | 1000000 | 50000 | rozpočet města, Program prevence kriminality | Nelze hradit z ESIF
3.3.3 | Iniciace napojení domů na dešťovou kanalizaci | Vedení města | 2016–20 | 0 | 0 | x | NR
3.3.4 | Rekonstrukce vodovodního řadu u mateřské školy | Odbor správy majetku | 2016 | 1000000 | 0 | rozpočet města, SVS | NR
3.4.1 | Komplexní rekonstrukce náměstí | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2018–19 | 10000000 | 0 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
3.4.2 | Iniciace úprav zámeckého parku a režimu pobytu v něm | Vedení města | 2016–20 | 0 | 0 | x | NR
3.4.3 | Vybudování ploch sídelní zeleně v lokalitách u Ploučnice | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2017–18 | 10000000 | 20000 | rozpočet města | OP ŽP
3.4.4 | Zateplení městského úřadu | Odbor správy majetku | 2018–19 | 15000000 | 0 | rozpočet města | OPŽP
3.5.1 | Realizace protipovodňových opatření podél Ploučnice | Vedení města | 2016–20 | 50000000 | 0 | Povodí Ohře | OP ŽP
3.5.2 | Likvidace invazivních rostlin v intravilánu města | Vedení města | 2016–18 | 200000 |  | MAS Labské skály | OP ŽP
3.5.3 | Program osvěty obyvatel rodinných domů směrem ke správnému způsobu topení (s využitím tzv. "kotlíkových dotací" pro domácnosti) | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
4.1.1 | Zpracování komunitního plánu | Vedení města | 2015–16 |  |  | rozpočet města | NR
4.1.2 | Identifikace poptávky po jednotlivých sociálních službách |  | 2017 | 50000 |  | rozpočet města | IROP/OPZ
4.1.3 | Zavedení sociální a aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | [5 empty] | IROP/OPZ
4.1.4 | Vybudování domu s pečovatelskou službou |  | 2018–19 |  |  | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
4.1.5 | Zřízení odlehčovací služby/stacionáře při některém ze zařízení sociálních služeb |  | 2017 |  |  |  | IROP
4.1.6 | Program celoživotního učení cílený především na seniory |  | 2017 | 400000 | 50000 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
4.1.7 | Vytvoření místa/objektu pro trávení volného času mládeže |  | 2018 |  |  |  | IROP
4.2.1 | Prověření možnosti zřízení/obnovy některých specializovaných lékařských ordinací | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | Nelze hradit z ESIF
4.2.2 | Zřízení asistenčních služeb pro zdravotně handicapované obyvatele | [5 empty] | IROP/OPZ
4.2.3 | Prověření možnosti založení sociálního podniku provozovaného městem (technické služby, pohostinství apod.) |  | 2016 | 0 | 0 | x | IROP/OPZ
4.3.1 | Zavedení systému publicity nabídky sociálních služeb směrem k obyvatelům |  | 2016 | 10000 | 10000 | rozpočet města | IROP/OPZ
4.3.2 | Prověření možnosti zřízení jednotlivých sociálních služeb pro znevýhodněné, handicapované a ohrožené osoby |  | 2017 | 0 | 0 | x | IROP/OPZ
Metodické vysvětlení
Organizační projekt/nevyžaduje investice z vnějších zdrojů - NR
Projekt lze financovat z ESI fondů
Projekt nelze financovat z ESI fondů celý - nutná úprava
Projekt nelze financovat z ESI fondů

## Analýza akčního plánu 1.
Číslo | Název | Garant | Rok(y) realizace | Odhad nákladů na realizaci (Kč) | Odhad zvýšení nákladů na provoz (Kč/rok) | Finanční zdroje |  | Operační program |  |  |  | Poznámka
[6 empty] | Rozpočet města | Možný dotační program z ESIF | Priorita | Specifický cíl | Podporovaná aktivita v rámci SC ve vztahu k projektovému záměru - podmínky a bližší specifikace | Termín výzvy
1.1.1 | Zavedení pravidelných schůzek (např. 2x ročně) vedení města s podnikatelskou obcí | Vedení města | 2015 | 0 | 10000 | rozpočet města | NR
1.1.2 | Zavedení systému přednostního zadávání menších veřejných zakázek místním podnikatelům, administrativní zjednodušení soutěží o veřejné zakázky vč. úpravy příslušné směrnice města | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
1.1.3 | Založení tradice pravidelných trhů s prodejem místních i regionálních potravinářských i spotřebních produktů | Vedení města/Odbor správy majetku | 2017 | 10000 | 50000 | rozpočet města | NR
1.1.4 | Úprava prostranství na náměstí pro podnikání a pořádání trhů | Odbor správy majetku | 2017 | 50000 | 0 | rozpočet města | NR
1.2.1 | Systém shromážďování informací o poptávce po pracovních silách ze strany podnikatelů městem a distribuce těchto informací směrem ke školám | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
1.2.2 | Zavedení každoroční burzy práce na místní základní škole | Základní škola BnP | 2016 | 0 | 10000 | rozpočet města | NR
1.2.3 | Zateplení budovy školy | Odbor správy majetku | 2016–17 | 15000000 | 0 | rozpočet města | OP ŽP | 5 | 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie | Mezi podporovaná aktivity patří zejména opatření zaměřená na: A: Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: • na zateplení obvodového pláště budov, • na výměnu a renovaci (repasi) otvorových výplní, • na realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, • na výměnu zdroje tepla a využití obnovitelných zdrojů, • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s instalovaným výkonem do 5 MW využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody. B: Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. | 12/2015 - 4/2016
1.2.4 | Úprava školy směrem k rozšíření klíčových kompetencí | Základní škola BnP | 2018 | 5000000 | 0 | rozpočet města | IROP | 2 | 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | V rámci daného SC bude podporována výstavba, rekonstrukce a vybavení: - odborných učeben (jazykové , IT, technické , přírodovědné), - laboratoří (fyzika, chemie, atd.), - dílen a pozemků pro výuku přírodovědnýcha technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Cílem je rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi, bude podporována rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení. Podpora družin a dalších prostor pro neformální vzdělávání dětí (klubovny, atd.) je podpořitelná ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí dětí (v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Jako doplňková aktivita je podporováno také zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. V rámci daného SC by bylo možné podpořit dostavbu speciálních učeben (viz výše) popřípadě realizovat stavební úpravy v návaznosti na potřebu navýšit kapacitu (pouze v ORP sociálně vyloučených lokalit). Dále využít nabídku neinvestičních projektů pro vzdělávací instituce, které budou poskytovány v OP Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) - 3 Priorita. Výzvy budou šablonové, vyhlašovány 2016. (pozn. nutné zapojit ZŠ do přípravy MAP.) | 08/2016 - 01/2017
1.2.5 | Rekonstrukce WC v základní škole - 2. fáze | Odbor správy majetku | 2016 | 1000000 | 0 | rozpočet města | IROP |  |  | Úpravy by mohly být zahrnuty do projektu rozšíření klíčových kompetencí pouze při rozšiřování kapacit školy
1.2.6 | Rozšíření kapacity mateřské školy | Odbor správy majetku, Základní škola BnP | 2016 | 4000000 | 50000 | rozpočet města | IROP | 2 | 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | V rámci daného SC bude v rámci aktivity Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol podporovány: - stavební úpravy, - pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Musí se jednat o projekty zaměřené na rozšíření kapacit MŠ. | 12/2015 - 4/2016
2.1.1 | Iniciace pořádání tematických výstav ve městě (na zámku i v jiných prostorách) | Vedení města | 2016 | 0 | 50000 | rozpočet města | NR
2.1.2 | Modernizace koupaliště | Odbor výstavby a životního prostředí | 2016–20 | 40000000 |  | rozpočet města | OP CZ - Sasko | 2 | c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl 2.2: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví | Mezi podporovaná aktivity patří zejména opatření zaměřená: - na investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů, - na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu, - na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury, - na společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management. | příjem žádostí probíhá průběžně | Podání žádosti by mělo následovat po osobní konzultaci s pracovníky Společného sekretariátu nebo příslušného krajského úřadu.
2.1.3 | Zřízení městského informačního centra v historickém středu města | Odbor hospodářskosprávní | 2016–18 |  |  | rozpočet města | IROP | 2 | 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání | Bude podpořen nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Půjde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstanost. | 08/2016 - 01/2017 | Informační centrum jako sociální podnik
[7 empty] | OPZ | 2 | Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky | Mezi podporované aktivity patří: - Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti. - Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče). - Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech. | 05/2016 - 09/2016

## Analýza akčního plánu 2.
Číslo | Název | Garant | Rok(y) realizace | Odhad nákladů na realizaci (Kč) | Odhad zvýšení nákladů na provoz (Kč/rok) | Finanční zdroje |  | Operační program |  |  |  | Poznámka
[6 empty] | Rozpočet města | Možný dotační program z ESIF | Priorita | Specifický cíl | Podporovaná aktivita v rámci SC ve vztahu k projektovému záměru - podmínky a bližší specifikace | Termín výzvy
2.2.1 | Zapojení místní turistické nabídky do produktů regionu České Švýcarsko a/nebo České středohoří a realizace souvisejících marketingových aktivit | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | OP CZ - Sasko | 2 | c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl 2.2: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví | Mezi podporovaná aktivity patří zejména opatření zaměřená: - na společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management. | příjem žádostí probíhá průběžně | Podání žádosti by mělo následovat po osobní konzultaci s pracovníky Společného sekretariátu nebo příslušného krajského úřadu.
2.2.2 | Angažování specialisty na marketing a webdesign města | Vedení města | 2017 | 0 | 200000 | některý z projektů | NR
2.2.3 | Iniciace pořádání vybraných akcí správ chráněných území v Benešově | Kulturní referentka | 2016 | 0 | 0 | x | NR
2.2.4 | Zavedení systému sběru dat o cestovním ruchu | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
2.3.1 | Kalendář kulturních, sportovních a volnočasových akcí ve městě a jeho okolí (internetová i tištěná verze ve zpravodaji) | Kulturní referentka, vedení města, městský sportovní klub | 2016 | 10000 | 10000 | rozpočet města | NR
2.3.2 | Vzdělávací program pro pedagogy volného času ve městě | Centrum dětí a mládeže | 2016 | 500000 | 0 | rozpočet města | IROP | 2 | Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | Viz bod 2.3.4 Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež | 06/2016 - 11/2016
2.3.3 | Scelení a úprava sportovního areálu vč. odprodeje jeho části | Městský sportovní klub, služby města, vedení města | 2016–17 | 2000000 | 300000 | rozpočet města | NR
2.3.4 | Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež | Centrum dětí a mládeže, vedení města | 2016–18 | 50000 | 50000 | rozpočet města | IROP | 2 | Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | Aktivita Podpory infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Budou podpořeny stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení. | 06/2016 - 11/2016
[9 empty] | Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi | Opatření Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. V rámci rozvoje infrastruktury komunitních center budou podporovány: - stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: - veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur; - vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; - setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity; - realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti; - realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce. Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. | 05/2016 - 12/2016
3.1.1 | Vybudování ploch pro parkování typu P+R u nového dopravního terminálu | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2019–20 | 500000 | 10000 | rozpočet města | IROP | 1 | 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy | V rámci daného SC bude v rámci aktivity Terminály podpořena: - výstavba a modernizace přestupních terminálů, - souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách. | 03/2016 - 09/2016
3.1.2 | Zpracování generelu cyklistické dopravy | Vedení města | 2017 | 200000 |  | rozpočet města | NR
3.2.1 | Iniciace opatření ke zklidnění automobilové dopravy na silnici II/262 v intravilánu města | Vedení města | 2015–20 | 0 | 0 | x | NR
3.2.2 | Redukce parkovacích ploch a zavedení časově omezeného parkování na náměstí | Vedení města | 2016 | 200000 | 0 | rozpočet města | NR
3.2.3 | Úprava parkovací plochy u koupaliště | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2017 | 100000 | 0 | rozpočet města | NR
3.2.4 | Zavedení placeného parkování u koupaliště v letní sezóně | Vedení města | 2017 | 0 | 0 | x | NR
3.2.5 | Revitalizace Děčínské ulice | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2016 | 3000000 | 0 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
3.2.6 | Revitalizace ulic Cihelní a Pod Táborským vrchem | Odbor výstavby a životního prostředí | 2016 | 3000000 | 0 | rozpočet města, SVS | Nelze hradit z ESIF
3.3.1 | Iniciace rozšíření napojení města na rozvody elektrické energie směrem k dodavatelům elektrické energie a ČEPS | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR

## Analýza akčního plánu 3.
Číslo | Název | Garant | Rok(y) realizace | Odhad nákladů na realizaci (Kč) | Odhad zvýšení nákladů na provoz (Kč/rok) | Finanční zdroje |  | Operační program |  |  |  | Poznámka
[6 empty] | Rozpočet města | Možný dotační program z ESIF | Priorita | Specifický cíl | Podporovaná aktivita v rámci SC ve vztahu k projektovému záměru - podmínky a bližší specifikace | Termín výzvy
3.3.2 | Instalace bezpečnostních kamer v rizikových lokalitách a na parkovišti u náměstí | Vedení města | 2016–18 | 1000000 | 50000 | rozpočet města, Program prevence kriminality | Nelze hradit z ESIF
3.3.3 | Iniciace napojení domů na dešťovou kanalizaci | Vedení města | 2016–20 | 0 | 0 | x | NR
3.3.4 | Rekonstrukce vodovodního řadu u mateřské školy | Odbor správy majetku | 2016 | 1000000 | 0 | rozpočet města, SVS | NR
3.4.1 | Komplexní rekonstrukce náměstí | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2018–19 | 10000000 | 0 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
3.4.2 | Iniciace úprav zámeckého parku a režimu pobytu v něm | Vedení města | 2016–20 | 0 | 0 | x | NR
3.4.3 | Vybudování ploch sídelní zeleně v lokalitách u Ploučnice | Odbor výstavby a životního prostředí/vedení města | 2017–18 | 10000000 | 20000 | rozpočet města | OP ŽP- některé aktivity | 4 | Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny - Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, - Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 | Mezi cíle opatření 4.4 a do 4.4.1 spadají Podporovaná opatření: - Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch: o zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků. - obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), Revitalizované plochy zeleně musí být v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně Mezi podporované aktivity patří: Opatření 4.3- zvýšení ekologické stability krajiny a zachování a obnova cenných biotopů a ekosystémových funkcí krajiny. Podporované aktivity aktivity 4.3.2 (mimo jiné): - liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, - zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, - obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou, - vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy). Podporované aktivity 4.3.4 (např.): - dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče, - výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů včetně zajištění ochrany, - rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby. | SC 4.4 konec 10/2015, na 2016 a další roky není vyhlášena SC 4.3 08/2015 - 12/2016
3.4.4 | Zateplení městského úřadu | Odbor správy majetku | 2018–19 | 15000000 | 0 | rozpočet města | OP ŽP | 5 | 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie | Viz bod 1.2.3 Zateplení budovy školy | 12/2015 - 4/2016
3.5.1 | Realizace protipovodňových opatření podél Ploučnice | Vedení města | 2016–20 | 50000000 | 0 | Povodí Ohře | OP ŽP | 4 | Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření | Mezi podporované aktivityv SC 1.3 patří: - zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, - hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, - obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně, - stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“. Mezi podporované aktivityv SC 1.4 patří: - analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, - budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. - budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. | na rok 2016 a další roky není vyhlášena
[9 empty] | Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny - Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů | Mezi podporované aktivity patří zajištění obnovy vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další vodní krajinné prvky, která podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. stabilitu všech ekosystémů i biodiverzitu. | SC 4.3 08/2015 - 12/2016
3.5.2 | Likvidace invazivních rostlin v intravilánu města | Vedení města | 2016–18 | 200000 |  | MAS Labské skály | OP ŽP | 4 | Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu - Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů | Mezi podporované aktivity patří prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů). | na rok 2016 a další roky není vyhlášena
3.5.3 | Program osvěty obyvatel rodinných domů směrem ke správnému způsobu topení (s využitím tzv. "kotlíkových dotací" pro domácnosti) | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | NR
4.1.1 | Zpracování komunitního plánu | Vedení města | 2015–16 |  |  | rozpočet města | NR
4.1.2 | Identifikace poptávky po jednotlivých sociálních službách |  | 2017 | 50000 |  | rozpočet města | IROP/OPZ |  |  | Viz bod 4.1.3 Zavedení sociální a aktivizační služby |  | Jako aktivita v rámci projektu v bodě 4.1.3.

## Analýza akčního plánu 4.
Číslo | Název | Garant | Rok(y) realizace | Odhad nákladů na realizaci (Kč) | Odhad zvýšení nákladů na provoz (Kč/rok) | Finanční zdroje |  | Operační program |  |  |  | Poznámka
[6 empty] | Rozpočet města | Možný dotační program z ESIF | Priorita | Specifický cíl | Podporovaná aktivita v rámci SC ve vztahu k projektovému záměru - podmínky a bližší specifikace | Termín výzvy
4.1.3 | Zavedení sociální a aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | [5 empty] | IROP | 2 | Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi | Mezi podporované aktivity patří: - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Bude podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny, zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zkušeností s povinnostmi mimo domácnost. - Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb. Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu. | 05/2016 - 12/2016
[7 empty] | OPZ | 2 | Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce | Mezi podporované aktivity patří: - Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; - Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. opatření na podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského uplatnění starších osob, zvýšení povědomí společnosti o stárnutí, mezigenerační dialog, rozvoj asistivních technologií); - Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci – zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, apod.); - Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti; - Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; - Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti. | 12/2015 - 09/2016 | Programy ESIF jsou zaměřeny pouze na osoby v produktivním věku.
4.1.4 | Vybudování domu s pečovatelskou službou |  | 2018–19 |  |  | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF
4.1.5 | Zřízení odlehčovací služby/stacionáře při některém ze zařízení sociálních služeb |  | 2017 |  |  |  | IROP | 2 | Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví | Týká se pouze psychiatrické péče. | 05/2016 - 11/2020
4.1.6 | Program celoživotního učení cílený především na seniory |  | 2017 | 400000 | 50000 | rozpočet města | Nelze hradit z ESIF | Programy ESIF jsou zaměřeny pouze na osoby v produktivním věku. U nich lze podle zaměření projektu volit mezi OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, PRV a IROP (dostupnost infrastruktury pro vzdělávání).
4.1.7 | Vytvoření místa/objektu pro trávení volného času mládeže |  | 2018 |  |  |  | IROP | 2 | Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | Viz bod 2.3.4 Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež
4.2.1 | Prověření možnosti zřízení/obnovy některých specializovaných lékařských ordinací | Vedení města | 2016 | 0 | 0 | x | Nelze hradit z ESIF
4.2.2 | Zřízení asistenčních služeb pro zdravotně handicapované obyvatele | [5 empty] | IROP/OPZ | Pouze jako sociální podnik. Viz bod 4.2.3.
4.2.3 | Prověření možnosti založení sociálního podniku provozovaného městem (technické služby, pohostinství apod.) |  | 2016 | 0 | 0 | x | IROP | 2 | Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání | Bude podpořen nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Půjde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstanost. | 08/2016 - 01/2017
[7 empty] | OPZ | 2 | Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky | Mezi podporované aktivity patří: - Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti. - Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče). - Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech. | 05/2016 - 09/2016
4.3.1 | Zavedení systému publicity nabídky sociálních služeb směrem k obyvatelům |  | 2016 | 10000 | 10000 | rozpočet města | IROP/OPZ |  |  | Viz bod 4.1.3 Zavedení sociální a aktivizační služby |  | Jako aktivita v rámci projektu v bodě 4.1.3.
4.3.2 | Prověření možnosti zřízení jednotlivých sociálních služeb pro znevýhodněné, handicapované a ohrožené osoby |  | 2017 | 0 | 0 | x | IROP/OPZ |  |  | Viz bod 4.1.3 Zavedení sociální a aktivizační služby |  | Jako aktivita v rámci projektu v bodě 4.1.3.
Metodické vysvětlení
Organizační projekt/nevyžaduje investice z vnějších zdrojů - NR
Projekt lze financovat z ESI fondů
Projekt nelze financovat z ESI fondů celý - nutná úprava
Projekt nelze financovat z ESI fondů